- 娄底职院综合校区风雨操场羽毛球场改造工程项目  竞争性谈判采购邀请公告

公告日期：2022年 8月8日，公示时间：5个日历日。

现邀请符合资格条件的供应商参与竞争性谈判采购，相关内容公告如下：

一、工程概况

1.工程地点：娄底职院综合校区北苑

2.工程内容：原有橡胶地面、PVC地胶拆除，底层地面水泥砂浆找平，安装双层樟子松木龙骨、胶合板毛板、A级枫桦木实木级面板、铺装PVC地胶等。

3.采购预算：经娄财评审预[2022]95号审定的控制价上限为494439.64元，包含与该项目有关的所有费、税。

4.施工工期：工期15个日历日，中标结果公布后的第3天开工。

5.质量保修期：3年，自竣工验收合格之日起计算。

二、供应商资质要求

1.供应商基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件。

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的证明；

1.5 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6 法律、法规规定的其他条件。

2.特定资格条件：

2.1.营业执照经营范围包含有体育健身场所、运动场地施工等内容，营业执照处于有效期内；

2.2.必须己经入驻湖南省政府采购电子卖场；

2.3 必须近3年内在湖南省境内有类似工程业绩。

3.提供以下相关资格证明资料（全部加盖供应商公章）：

3.1 提供有效的营业执照副本和证书的扫描件；

3.2 提供己入驻“湖南省政府采购电子卖场”的截图；

3.3 提供《湖南省政府采购供应商资质承诺函》（附件4）。

3.4 提供近3年内湖南省境内类似工程业绩施工合同扫描件（原件备查），并注明联系人、联系电话。

3.5 项目中标后，供应商（非产品生产商）需提供产品生产商针对本项目的授权书原件、产品检测报告（含厂家名称、联系电话，并加盖公章）。

3.6 本项目专门面向小型微型企业采购。

4.供应商有下列情形之一的视为无效投标：

4.1 有一项资格证明文件未提交的。

4.2 提供不符合要求或者虚假资格证明文件的。

4.3 投标文件中所有法定代表人和委托代理人（必须是供应商正式员工）的签字必须为亲笔签名，否则视为无效投标（印章及电子签名无效）。

三、递交投标文件截止时间、地点及要求

1.供应商提交投标文件（一正一副）的截至（开标）时间： 2022年8月13日（周六）上午10时30分（北京时间）；

2.投标文件送至娄底职院综合校区综合楼712室。

3.投标文件必须胶装，按顺序编制，有目录、页码，书面整洁无涂改。

4.逾期送达或者资料不齐全、不符合要求的，采购人将拒绝接收。

5.投标代表是法人代表的携带《法定代表人证明》原件、身份证复印件（原件备查），是委托代理人（供应商正式职工，带缴纳社保证明）的携带《法人代表授权委托书》原件、身份证复印件（原件备查）。

6.投标时，供应商在资格审查合格和所使用主要材料产品技术参数满足采购需求的前提下，原则上价低者中标。

四、主要材料规格、技术参数

1.羽毛球专用PVC地胶

- 1.1 总厚度≥5.0mm

- 1.2 PVC耐磨层、稳定层、网格布夹带层、发泡层

- 1.3 色泽纯正均匀，无明显色差，无裂痕、分层等缺陷

- 1.4 载荷500N，加载时间5h，耐压痕≤0.4mm

- 1.5 紫外老化时长不少于1000h，试验后无龟裂、无明显色差、无局部粉化、无明显变形，色差等级≥3级

- 1.6 冲击法脆化温度，依据GB/T 5470-2008方法A ≤-20℃

- 1.7 总挥发性有机物（105±1）℃ ，3h≤700g/L

- 1.8 阻燃性：1级

- 1.9 可溶性重金属铅含量：≤25mg/㎡

- 1.10 可溶性重金属镉含量：≤25mg/㎡

- 1.11 为保证产品环保性,提供拥有国家资质检测机构测试≥14天的甲醛释放量≤10µg/m³检测报告。

2.双层龙骨结构运动木地板

国家体育用品质量监督检验中心出具的GB/T20239-2015中要求的五项运动性能指标全部符合要求的检测报告（中标后提供原件备查）。

2.1.油漆：面层油漆获得国际篮联FIBA认证，需提供国际篮联FIBA颁发的认证证书复印件，不允许现场上漆。

2.2 面板选用符合国家球类竞赛的专业运动枫桦木地板，面板厚度≥22mm，80mm≥板宽≥60mm，实木指接面板长1810mm。冲击吸收≥53%，球反弹率≥90%，滑动摩擦系数0.4到0.6抗滚动荷载性能大于1500N，标准垂直变形≥2.3mm；面板燃烧性能等级需达到B1级。

2.3 面板达到GB 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.60甲醛释放量测定-1m³气候箱法的要求，甲醛释放量达到≤0.124mg/m³；

2.4 毛板采用采用户外级旋切层压板，材质为杨木胶合板，厚度12mm。检测依据GB20284-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》阻燃胶合板燃烧性能符合GB8624-2012规定的难燃B1(B-s2，d0，t1）级要求，符合公共场所使用的阻燃建筑制品的规定要求。含水率依据GB/T9846-2015的检测要求，结果必须合格。胶合强度依据GB/T 9846-2015的检测要求，检测结果大于等于Ⅱ类检测结果。甲醛释放量依据GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》必须满足E0别标准。

2.5 龙骨采用是实木龙骨，材质为松木，厚度不低于40mm，宽度不低于50mm，产品依据GB/T8626-2007检测标准，复合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中B1级的检测要求。

2.6 弹性垫层采用运动木地板专用弹性胶垫，厚度≥10mm，确保在各种压力下长时间保持弹性稳定。弹性垫层选用木地板专用弹性垫。

2.7 防潮膜：厚度1mm毛板铺设完成后，铺设一层XPE减震吸音膜或者无纺布。

五、履约保证金

- 履约保证金按照成交价的5%计取，在合同签订前由成交商汇至采购人指定账号或者向采购人提供商业保函。

六、报价方式及计价办法

1.报价方式：供应商在娄财评审预[2022]95号审定的《工程量清单》中综合单价基础上实行“综合单价统一下浮费率（百分率）”报价，暂列金额、暂估价不能下浮优惠。

2.暂列金额、暂估价、设计变更等以实际签证为准进行结算。

3.工程结算：以中标人下浮费率后的工程量清单综合单价、实际工程量和相关签证进行结算。

4.按湘计价[2020]56号规定的简易计税法，只计取工程直接费、绿色施工安全防护措施项目费、税金。

5.人工工资综合单价计取按湘建价（2020）56号文件规定执行，如遇政策变化不予调整。

6.《主要材料清单》必须满足原有《工程量清单》中项目特征描述要求，并注明其具体品牌、生产厂家、型号、产品合格证书。

7.中标人结算报价必须全面真实，对报审金额超过10%以上部分，审计费按核减额的10%，由乙方承担，由采购人财务处根据审计定额书从工程款中直接扣除。

8.工程竣工验收合格并结算审计后支付工程款总额的97%，扣留的3%质保金待质保期（3年）满后如无工程质量问题一个月内付清。

七、发布公告的媒介

本次采购邀请公告在娄底职业技术学院官网上发布。

八、联系方式

联系人：张先生  18507385789

监督人：江先生  13873819118

- 九、附件：

- 1.《工程量清单》

- 2.《报价函》

- 3.《主要材料清单》（模板）

- 4.《湖南省政府采购供应商资质承诺函》

娄底职院基建采购工作小组

2022年8月8日