娄教通〔2017〕25号

关于印发《娄底市教育系统迎接国家卫生城市

复审工作实施方案》的通知

娄星区教育局、经开区教育局、各相关学校：

现将《娄底市教育系统迎接国家卫生城市复审工作实施方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

娄底市教育局

2017年3月15日

娄底市教育系统

迎接国家卫生城市复审工作实施方案

2017年，省爱卫会、全国爱卫会将对我市国家卫生城市进行复审，确保顺利通过复审，根据《中共娄底市委办公室娄底市人民政府办公室关于印发〈娄底市2017年迎接国家卫生城市复审工作方案〉的通知》要求，结合我市教育系统实际情况，特制定本实施方案。

一、指导思想

以社会主义核心价值观为指导，以国家卫生城市标准为依据，以打造“亮丽娄底”为目标，以健康教育为先导，以环境卫生整治为重点，全面落实国家卫生城市对学校的各项要求，加强学校创建工作管理，改善教育教学环境，提升学校品位，促进学校健康发展。

二、工作内容

（一）学校食品卫生工作

1.学校要成立食品卫生安全工作领导小组，建立食物中毒或者其他食源性疾患等突发事件的应急处理机制，有档案。

2.学校食堂应当保持内外环境整洁，采取有效措施，消除老鼠、蟑螂、苍蝇和其它有害昆虫及其孳生条件。学校的食堂、小商店实行亮证经营的规范化管理，符合相关卫生管理要求。

3.要严把食堂“九关”——采购关、保管关、清洗关、加工关、消毒关、留样关、用餐关、人员关、应急关，杜绝食品安全事故的发生。

4.食堂从业人员每年必须进行健康检查，要有健康证明，定期对食堂从业人员、管理人员进行有关食品卫生知识的培训，有记录，有资料。

（二）学校传染病防控工作

5.学校必须有传染病工作领导小组、疫情报告员，责任分工明确具体到人，制度健全、资料完整。

6.设立校（园）医室或卫生室，配备专职卫生技术人员或兼职保健教师。开展健康教育，宣传以手足口病、甲型H7N9流感、麻疹、水痘、腮腺炎等常见春、秋季传染病为主要内容的预防知识，教育学生养成良好的卫生习惯。

7.学校要通过多种形式的活动（如结合4月7日的“世界卫生日”开展相关活动），营造好国家卫生城市复审浓厚的宣传氛围。

8.加强学校环境卫生整治，定期开展大扫除，尤其是食堂、厕所等容易孳生蚊蝇的场所，避免传染病的传播。

（三）学校健康教育工作

9.健全健康教育网络，采用多种形式开展健康教育活动。健康教育开课率达100％。有教案、教材、测试、评价，学生有笔记或作业，资料收集、整理齐全。学生健康知识知晓率≥90%。

10.学校要坚持开展禁烟工作，公共场所有禁止吸烟标志，无烟头、烟迹，争创无烟学校。

11.要按标准设置体育健身设施，广泛开展学生健身活动，落实学校课间操制度。

（四）扎实开展爱国卫生工作

12.定期开展季节性传染病防治宣传教育，配合疾病预防控制机构搞好计划免疫程序接种，覆盖率达到90％及以上。

13.做好本单位及本单位管辖院落的各项卫生创建工作，落实“门前三包”责任制。

14. 开展好以春季灭鼠为重点的病媒生物控防活动。各单位要按照全市统一安排，全面进行环境卫生集中整治，重点是食堂、宿舍、厕所、仓库等特殊场所。在夏季来临前抓紧完善窗帘、窗纱、防鼠网、蝇拍等病媒生物控防设施，做到时时有人检查，处处有人打扫，确保无卫生死角、无蚊蝇、无鼠迹。

15.对照《国家卫生城市标准（2014版）》，完成其他相关工作任务及市创管办交办的工作任务。

（五）做好档案资料管理工作

16.各单位要明确一名分管领导和联络员，负责创建档案、资料整理和管理。档案管理的原则是与原创建工作保持一致性和连续性，即：标准不降、规格一样、内容延续、真实可信。各单位要于2017年3月17日前将分管领导和联络员姓名、手机报至市教育局创文办113办公室（联系人：刘勇，联系电话：0738－8272020，邮箱：ldsddjs@163.com）。

三、时间安排

从1月开始至检查结束，具体分三个阶段。

第一阶段：宣传动员、自查整改（2017年1—3月）

安排部署国家卫生城市复审迎检工作。娄星区、娄底经开区教育局和各相关学校要层层动员，分解落实工作任务，对照《国家卫生城市标准（2014版）》开展自查自纠。认真总结2014年以来巩固国家卫生城市成果所取得的成绩，查找工作中的薄弱环节，加强国家卫生城市资料收集整理。

第二阶段：接受省爱卫会复查（2017年4月）

4月中旬接受省爱卫会复查，对照复查组提出的整改意见落实相关措施，确保通过省级复查。

第三阶段：接受全国爱卫会复审（2017年5—12月）

强化国家卫生城市管理，做好创建成果的巩固发展工作，接受全国爱卫会组织的暗访和抽查。

四、工作措施

（一）明确责任，加强领导

各单位要高度重视，由主要负责人负总责。明确一分管领导具体抓落实。成立领导小组及办公室，明确责任，分工到人。制定切实可行的工作方案，细化各项工作任务，明确责任人和完成时间，采取有力措施，确保事事有人管，事事能落实。

（二）广泛宣传，营造氛围

各单位要通过班会、板报、手抄报、宣传栏、电子屏、演讲比赛、知识竞赛、征文比赛、小手拉大手、国旗下讲话等多种形式，广泛开展国家卫生城市迎检宣传活动，广泛开展与学生年龄特点符合的健康教育活动，迅速掀起新的创建高潮。

（三）保证经费，加强保障

国家卫生城市管理和复审迎检工作项目多，任务繁重，压力大。各单位都要足额安排迎检经费，切实做好人、财、物的保障工作，确保国家卫生城市管理和复审各项工作顺利开展。

（四）强化督导，严格奖罚

为确保我市国家卫生城市的复审工作顺利通过，我局将对各单位的创建工作进行定期和不定期督导检查并及时通报，对在迎检中工作积极、任务完成好的单位和个人予以表扬，对推进不力、进展缓慢、影响国家卫生城市管理和复审通过的单位和个人，严格问责。