## Sheet1
审计处2020年1-6月基建结算审计情况表
序号 | 项目名称 | 送审时间 | 承办部门 | 施工单位 | （娄职结J审） | 进展情况
1 | 对江小区安置基地西北角道路及1.2栋填片石工程 | 2019.12.29 | 后勤基建处 | 李国华 | [2020]01号 | 2020.1.6终审完毕
2 | 学院本部西北角秀石街围墙竣工结算 | 2020.1.10 | 后勤基建处 | 娄底市对江建筑劳务有限公司 | [2020]02号 | 2020.1.24终审完毕
3 | 学院多功能会议室改造 | 2020.1.10 | 后勤基建处 | 湖南省嘉联安防科技有限公司 | [2020]03号 | 2020.1.15终审完毕
4 | 高职部礼堂女生宿舍涂料工程 | 2020.1.10 | 后勤基建处 | 杨升文 | [2020]04号 | 2020.1.15终审完毕
5 | 高职部家属楼1、2栋之间地坪硬化 | 2020.1.10 | 后勤基建处 | 杨升文 | [2020]05号 | 2020.1.19终审完毕
6 | 学院本部秀石街围墙竣工结算 | 2020.1.10 | 后勤基建处 | 李才华 | [2020]06号 | 2020.5.19终审完毕
7 | 高职部教学楼（含女生宿舍）竣工结算 | 2020.1.10 | 后勤基建处 | 湖南睦胜建设有限公司 | [2020]07号 | 2020.1.20终审完毕
8 | 高职部教学综合用房（实验楼）竣工结算 | 2020.1.10 | 后勤基建处 | 湖南德星建设有限公司 | [2020]08号 | 2020.1.20终审完毕
9 | 医学院科教群楼实验室改造工程 | 2020.1.10 | 后勤基建处 | 邬建 | [2020]09号 | 2020.1.20终审完毕
10 | 学院2018年店里增容改造 | 2020.1.10 | 后勤基建处 | 娄底新源电力建设集团有限公司 | [2020]10号 | 2020.1.20终审完毕
11 | 院本部田径场跳高垫制作不锈钢雨棚 | 2020.1.10 | 后勤基建处 | 邓瑞华 | [2020]11号 | 2020.1.20终审完毕
12 | 院本部后勤服务中心外墙改造工程 | 2020.1.10 | 后勤基建处 | 李国峰 | [2020]12号 | 2020.1.20终审完毕
13 | 学院培训楼改造工程 | 2020.1.10 | 后勤基建处 | 李国峰 | [2020]13号 | 2020.1.20终审完毕
14 | 高职部第三教学楼和实验楼屋面防水 | 2020.1.10 | 后勤基建处 | 娄底永恒园艺有限责任公司 | [2020]14号 | 2020.1.20终审完毕
15 | 田径场旗杆新建工程 | 2020.1.10 | 后勤基建处 | 颜呈皇 | [2020]15号 | 2020.1.20终审完毕
16 | 花山全民健身中心挡土墙工程 | 2020.1.10 | 后勤基建处 | 李国峰 | [2020]16号 | 2020.1.20终审完毕
17 | 医学院教学群楼露天走廊防水及伸缩缝防水处理 | 2020.3.10 | 后勤基建处 | 娄底永恒园艺有限责任公司 | [2020]17号 | 2020.6.22终审完毕
18 | 医学院理实一体化苗木移栽 | 2020.3.10 | 后勤基建处 | 娄底永恒园艺有限责任公司 | [2020]18号 | 2020.6.22终审完毕
19 | 高职部男生公寓围墙及大门维修工程 | 2020.4.12 | 后勤基建处 | 杨升文 | [2020]19号 | 2020.6.22终审完毕
20 | 医学院4#学生公寓化粪池改造工程 | 2020.5.10 | 后勤基建处 | 邬建 | [2020]20号 | 2020.6.22终审完毕
21 | 学生公寓10栋玻璃钢化粪池工程 | 2020.5.10 | 后勤基建处 | 娄底巨盛建设工程有限公司 | [2020]21号 | 2020.6.22终审完毕
22 | 高职部金碧文苑围墙维修工程 | 2020.5.16 | 后勤基建处 | 龙立军 | [2020]22号 | 2020.7.1终审完毕
23 | 院本部智能制造中心大楼建设地点银杏林苗木移栽工程 | 2020.5.16 | 后勤基建处 | 娄底永恒园艺有限责任公司 | [2020]23号 | 2020.7.1终审完毕
审计处
2020.7.8